## Sheet1
Month | $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Progress | EV | AC | CV | PV | SV
Requirmnets | 720 | 1: 360; 2: 360 | 100% | 720 | 1000 | -280 | 720 | 0
Design | 1500 | 3: 500; 4: 500; 5: 500 | 100% | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0
Development | 7360 | 6: 3680; 7: 3680 | 50% | 3680 | 4000 | -320 | 7360 | -3680
Testing | 1800 | 6: 600; 7: 600; 8: 600 | 33% | 594 | 700 | -106 | 1200 | -606
Deploy | 360 | 9: 120; 10: 120; 11: 120 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | 11620 | [12 empty] | 6494 | 7200 | -706 | 10780 | -4286
CPI = 6494/7200 = 90.1%
SPI = 6494/10780 = 60.2%
| EAC | 1: 12896.7814
| EAC | 1: 12326